## Лист1
№	Описание проблемы	Текущий статус	Тест	Продакшн	Комментарий
1	Выбор столбцов - изначально нужен один набор для пользователей, в зависимости от типа пользователя (не все столбцы!)	DONE			При нажатии кнопки «Выбор столбцов» должны быть все столбцы, если сотрудник захочет, чтобы у него было больше информации
2	Изменить формат выбора даты (ввод цифр в календаре)	NOT DONE			Найти плагин?
3	После изменения статусов выбранные столбцы «скатываются» до выбранных для данной роли.	NOT DONE
4	Оформление страницы				С Юлей
5	Номер заявки + даты заявки в объединенной ячейке
6	Сумма заказа и сумма отгруженного по факту				Вопрос к Даниле: где брать? Приоритет — высокий!