## Sheet1
Задачи	Кто	Плановая дата	Статус	Комментарии
1. Добавление заявок без интеграции с 1С "вручную" по кнопке создать заказ. Для заполнения доступны все поля. Плюс инфо о перевозчике (ниже расписано отдельно)
2. Закачка заявок через excel (шаблон) - пока не делать!!!
3. Добавление маршрутов через админку с тарифом за маршрут, за часы (new!) и количество точек (new). Просто добавить поля. Расчеты будем делать отдельно, позже.	Дмитрий	27.03	part done	добавить стоимость за маршрут, добавить изменение
4. При изменении статуса накладной и МЛ со статусом "доставлено" вводить количество фактичеких часов (пока - вручную)	Роман	27.03
5. При изменении статуса накладной и МЛ возможность выбора ФИО водителя, Номера ТС, Транспортной компании. От этих полей сделать ссылку на добавление транспортной компании. После выполнения п.6	Роман	27.03
6. Доработка БД - таблица с транспортными компаниями, водителями, номерами ТС - все отдельно.	Роман	27.03	part done	не выложено на тест
7. К накладной и МЛ - ввод сопроводительных документов - отдельные таблицы с типами ТСД (товаро-сопроводительные документы). Делать по аналогии с претензиями.
8. Модуль взаиморасчетов. Возможность объединения МЛ и накладных в реестр - отдельные таблицы в БД.
9. Проверить добавление юзеров через админку. При необходимости исправить. + 13/03, Дмитрий. Клинтский пользователь привязывается по ИНН.	Дмитрий	27.03	part done	В дальнейшем переделать на ИНН, пока оставить по наименованию
10. Добавление транспортных компаний, водителей и ТС через админку	Дмитрий	27.03

Добавление заказа:
1. Инфо о заказе от клиента - наименование, внешний номер заказа, стоимость, груз (тоннаж и т.п.)
2. Сразу возможность перехода к составлению маршрута или выбору маршрута
3. Инфо о перевозчике - всё + стоимость при необходимости (или расчет при выбранном маршруте, или вводить при составлении маршрута?)

При добавлении заказа печать доверенности и иных документов - отчеты.

Косметика
Стоимости за маршруты – если не поставили "точку", то сохранять как целочисленное значение	Дмитрий	04.05
Проверить поиск маршрутов на продуктиве – убрать регистрочувствительность	Роман+Дмитрий	04.05
9 задача – добавить на прод	Роман	30.04
Количество фактических часов – формат целого числа	Роман	04.05
Оптимизировать поиск инфы по заявке (ИСТОРИЯ СТАТУСОВ) + добавить анимацию при загрузке	Роман	04.05

К задаче 5 – вывод полей только для роли администратор и диспетчер (диспетчер склада)
К задаче 10 – не удалять записи из базы, а ставить признак "удалено"	Дмитрий	04.05
К задаче 10 – добавить во фронте подтверждение удаления водителей и ТС при удалении транспортной компании	Дмитрий	04.05
К задаче 10 – в заявках, где были внесены удаленные ТС, ТЭК, водители – их оставлять для отображения, при внесении при изменении стаутсов не давать для выбора удаленных
К задаче 10 – при добавлении ТС выбирать ТЭК по краткому названию
К задаче 10 – при добавлении водителя выбирать ТЭК, выбирать ТС по номеру ТС

## Sheet2
Возможности ролей по админке

Администратор	ALL
Диспетчер
Диспетчер склада