## Лист1
№	Описание проблемы	Текущий статус	Плановая дата выполнения	Тест	Продакшн	Комментарий
1	Выбор столбцов - изначально нужен один набор для пользователей, в зависимости от типа пользователя (не все столбцы!)	DONE		Ок	Ок	При нажатии кнопки «Выбор столбцов» должны быть все столбцы, если сотрудник захочет, чтобы у него было больше информации
2	Изменить формат выбора даты (ввод цифр в календаре)	DONE	24.10.16	Ок	Ок	Найти плагин?
3	После изменения статусов выбранные столбцы «скатываются» до выбранных для данной роли.	DONE		Ок	Ок	Объединить с 1-ой задачей
4	Оформление страницы	DONE		Ок	Ок	С Юлей
5	Номер заявки + даты заявки в объединенной ячейке	POSTPONE				Отложить, Юля
6	Сумма заказа и сумма отгруженного по факту	POSTPONE				Вопрос к Даниле: где брать? Приоритет — высокий!
7	Претензия.	DONE	24.10.16	Ок	Ок	Юля: прислать типы претензий
8	Прикрепить страницу с инфо по заявке к кнопке «история статусов»	DONE	15.10.16	Ок	Ок
9	Из шапки страницы с инфо по заявке убрать нули в датах	DONE		Ок	Ок
10	Два типа поиска	NOT DONE	19/12			низкий приоритет
11	Все заявки пользователя при пересылке с онлайна	DONE	15/11	проверить наличие		В онлайне ссылка на основную страницу (передача только по ID клиента,аналогично ссылке на историю статусов). Без пароля. Клиент видит только свои заявки (логинится как клиент).
12	Создание ТТН	POSTPONE				В отдельный подпроект
13	Тип претензии «Пересорт». Данные не должны уходить в 1С. Информация присылается на электронную почту торговому представителю и офис-менеджеру (новый тип сотрудника? Продумать, плюс привязки к подразделению/складу/торговому). Не должно быть поля «сумма».	NOT DONE	28/11 — без отсылки на почту (нужен сертификат) и без офис-менеджера			Открыть Роману доступ к SVN для просмотра и редактирования TMS
14	Порядок столбцов — сдвинуть статус и клиента влево (на главной странице), сразу после даты документа.	DONE	21/11			Внести в инструкцию!!!
15	Кнопка «история статусов» деактивируется после некоторых действий пользователя (например, сортировка и фильтрация).	DONE
16	Проверить логины и пароли из первой выгрузки для торговых представителей	DONE	08.11.16		Необходимо использовать данные для входа в оффлайн, а не в 1С	Влада
17	Поиск должен быть без учёта регистра	DONE	05/12			низкий приоритет
18	У клиента должен быть изначально деактивирован столбец «Дата документа» (по задаче 1)	NOT DONE				Проверить Влада
19	При выборе столбцов должна быть кнопка «Сохранить» (сейчас сохраняется по закрытию, пользователи привыкли жать кнопку подтверждения, в итоге жмут «Сброс» и вынуждены выбирать столбцы заново. Кнопка «Сохранить» должна быть левее кнопки «Сброс»).	DONE	21/11
20	Кнопки «Изменить статус», «История статусов» и т. п. не закреплены, в итоге они «заезжают» на основную таблицу.	DONE			15.11	Оформление?
21	В статусах поменять «Ошибка» на «Не доставлено»	DONE	21/11			Не изменение статуса в БД, а только в отображении
22	Сделать ссылку на создание претензии из окна изменение статусов	DONE	28/11
23	При выборе типа претензии «Брак» должна появляться надпись красным около комментария «*поле обязательно для заполнения. Пожалуйста, опишите повреждение/неисправность». Поле комментарий при типе претензии «Брак» должно быть обязательным	DONE	15/11	16/11
24	Изменить «Номер позиции» на «Код позиции»	DONE	15/11	16/11
25	При типе претензии «Недовоз» должна появляться надпись у комментария (красным): «Пожалуйста, напишите, что именно не довезли и в каком количестве». Поле комментарий остается не обязательным.	DONE	15/11	16/11
26	Переименовать тип претензии «Возврат» в «Отказ». Надпись у комментария - «Пожалуйста, укажите причину отказа». Поле «комментарий» остается не обязательным.	DONE	15/11	16/11
27	Ссылка со страницы «история статусов» на основную таблицу	DONE	21/11
28	После создания претензии/претензий по заявке должны появляться ссылки на данные по этим претензиям на странице с историей статуса	DONE	28/11			по возможности с изменением претензии (пока только удаление)
29	После создания претензии/претензий по заявке должнен меняться статус заявки на «Создана претензия» (такого статуса сейчас нет).	DONE	28/11
30	Статус «претензия удовлетворена». Проставляется вручную торговым представителем.	DONE	28/11
31	Архивация заявок 3+ месяца. Продумать процедуру, где хранить, сделать ли отдельную вьюху, хватит ли места на сервере?	NOT DONE	05/12
32	Сохранение статуса «с задержкой» (в IE)	NOT DONE
33	«Ручной статус» не появляется своевременно в истории статусов (задержка?)	DONE				История статусов только у заявок с существующими накладными
34	Отсутствие «галок» в изменении маршрутного листа	DONE	21/11
35	После нажатия «Изменить статус МЛ» (неважно, был ли изменен статус) при выборе заявки без МЛ и нажатии «изменить статус накладной» высвечиваются все накладные прошлого маршрутного листа	DONE	21/11
36	От онлайна получаем по заявке — ClientId, Password в md5 без соли, InvoiceNumber. Из онлайна по всем заявкам клиента — ClientID + Pass в md5	NOT DONE				Юля — согласовать с Данилой (21/11)
38	У клиента не должно быть кнопки «Изменение маршрутного листа»	DONE
39	Клиент не должно быть возможности вносить данные о ТС в «Изменение статуса накладной».	DONE	05/12