## Лист1
	Task	Статус	Плановая дата решения	Тест	Выложено на продуктив	Комментарий	Коммантерий_дата_кто	Коммантерий_дата_кто	Коммантерий_дата_кто	Коммантерий_дата_кто	Коммантерий_дата_кто	Коммантерий_дата_кто
1	Прерывание сессии. Пока человек в программе - лучше обходиться без него. Если портал долгое время открыт, то при отправке данных поставщиком или просмотра информации начальником склада появляется ошибка (см. скрин) и необходимо обновить страницу (перезайти).	not started
2	Начальник склада должен иметь возможность "Отменять" заказ не полностью, а по периодам (допустим, поставщик сделал заказ с 13:00 до 14:00, закрыв два периода. Начальник склада должен иметь возможность отменить время с 13:30 до 14:00, письмо поставщику уходит как и при полной отмене).	done	01.09.16			Ветка проекта?
3	Роль "Руководство" - то же, что у начальника склада, но с возможностью видеть все склады (выпадающий список как у поставщика).	done	01.09.16			Ветка проекта?
4	Нужен парсер данных (JSON) - при заполнении данных о листе заказа, не вбивать данные "вручную", выпадающий список с листами заказа (у каждого поставщика - свой). Формат файла надо согласовать с Ильичевым.	started (overside)	01.11.16			До 07.10.16 получаем формат от Данилы + Поставщиков решили вести «вручную» - получаем файл выгрузки, вносим недостающих в нашу таблицу
5	Для поставщика - возможность отменять не весь пончик, а отдельные периоды (как у начальника склада).	not started				Проверить, м.б. решено в п.2
6	Поставщик. Кнопка "рассчитать время на разгрузку". В модальном окне вбивает количество коробок/паллет, ему выдается расчетное время на разгрузку. В БД - таблица с этими данными (паллеты/коробки в периоды).	postpone				после решения № 15
7	Все доки на одной странице	urgent				Поставщикам — начинать заполнение с первого дока
8	Роль «внутренний логист»	not started
9	Отчет для склада (диспетчер + начальник склада)	not started				Отчет есть, надо оформить выгрузку
10	Печать наклеек	not started				Формат есть, надо выгружать
11	Формат номера ТС	started	05.10.16
12	Формат телефона	done	28.09.16
13	Количество коробок >99	done	28.09.16
14	4	started	05.10.16
15	Вставить таблицу с нормативами времени на разгрузку	postpone				Нет данных!
16	История поставщика — формат отчета	postpone				Требуется согласование формата, пока не критично
17	«Границы» - не понимают, куда вбивать данные	postpone				Отложено, требует много времени. Не критично
18	Всплывающее окно с полным наименованием поставщика при наведении на донат	not started
19	Expected day для ТП продумать!!!	postpone				Возможность для ТП/клиентов видеть/понимать, когда их заказ прибудет на склад (будет разложен и готов к отгрузке)
20	Ограничение по количеству ячеек для резерва. В таблицу suppliers новое поле (int?), в котором указывается максимальное количество «получасий» для постващика	postpone
21	Добавить ref_frames в таблицы	postpone				Обсудить, если не помешает производительности. Для развития на костылях: сделать ссылочные поля с разными форматами, например, чтобы не менять таблицу из-за задачи номер 20
22	У охранника: поменять местами номер ТС и ФИО водителя	not started				Упс…
23	Роль «Отдел закупок». Возможность резервировать время на любом складе для любого поставщика	not started				Подумать: отметка для поставщика — можно ли за него резервировать время прибытия
24	Статус «Доставлено» для всего пончика (присваивается каждому заказу) аналогично статусу «Прибытие на территорию» от охранника. Ставит диспетчер.	not started
25

## Лист2
Шаги теста	Дата	Issue	Комментарий	Дата	Issue	Комментарий	Дата	Issue	Комментарий	Дата	Issue	Комментарий	Дата	Issue	Комментарий
1. Начальник склада
1.1. Закрыть период
1.1.1. Перейти на следующую дату и закрыть период
1.1.2. Перейти на следующий док и закрыть период
1.2. Открыть период
1.1.1. Открыть недавно закрытый период
1.1.2. Открыть период, закрытый через pgAdmin
1.3. Просмотреть информацию о поставке
2. Поставщик
2.1. Попытаться зарезервировать закрытое время
2.2. Попытаться зарезервировать несвязанное время
2.3. Зарезервировать время (>30 минут)
2.4. Зарезервировать время бОльшее, чем положено данному поставщику
2.5. Отменить часть зарезервированного времени.
3. Охранник
3.1.Поставить отметку о прибытии
3.2. Попытаться поставить отметку о прибытии, если статус «Доставлен» или «Ошибка»
4. Диспетчер
4.1. Проставить статус «Прибытие на территорию»
4.2. Проставить статус «Доставлено»
4.3. Проставить статус «Ошибка»
4. Диспетчер