## Лист1
№	Описание проблемы	Текущий статус	Плановая дата выполнения	Тест	Продакшн	Комментарий
1	Выбор столбцов - изначально нужен один набор для пользователей, в зависимости от типа пользователя (не все столбцы!)	DONE		Ок	Ок	При нажатии кнопки «Выбор столбцов» должны быть все столбцы, если сотрудник захочет, чтобы у него было больше информации
2	Изменить формат выбора даты (ввод цифр в календаре)	DONE	24.10.16	Ок	Ок	Найти плагин?
3	После изменения статусов выбранные столбцы «скатываются» до выбранных для данной роли.	DONE		Ок	Ок	Объединить с 1-ой задачей
4	Оформление страницы	DONE		Ок	Ок	С Юлей
5	Номер заявки + даты заявки в объединенной ячейке	POSTPONE				Отложить, Юля
6	Сумма заказа и сумма отгруженного по факту	POSTPONE				Вопрос к Даниле: где брать? Приоритет — высокий!
7	Претензия.	DONE	24.10.16	Ок	Ок	Юля: прислать типы претензий
8	Прикрепить страницу с инфо по заявке к кнопке «история статусов»	DONE	15.10.16	Ок	Ок
9	Из шапки страницы с инфо по заявке убрать нули в датах	DONE		Ок	Ок
10	Два типа поиска	NOT DONE				низкий приоритет
11	Все заявки пользователя при пересылке с онлайна	NOT DONE				В онлайне ссылка на основную страницу (передача только по ID клиента,аналогично ссылке на историю статусов). Без пароля. Клиент видит только свои заявки (логинится как клиент).
12	Создание ТТН	POSTPONE				В отдельный подпроект
13	Тип претензии «Пересорт». Данные не должны уходить в 1С. Информация присылается на электронную почту торговому представителю и офис-менеджеру (новый тип сотрудника? Продумать, плюс привязки к подразделению/складу/торговому). Не должно быть поля «сумма».	NOT DONE
14	Порядок столбцов — сдвинуть статус и клиента влево (на главной странице), сразу после даты документа.	NOT DONE
15	Кнопка «история статусов» деактивируется после некоторых действий пользователя (например, сортировка и фильтрация).	DONE
16	Проверить логины и пароли из первой выгрузки для торговых представителей	DONE	08.11.16		Необходимо использовать данные для входа в оффлайн, а не в 1С	Влада
17	Поиск должен быть без учёта регистра	NOT DONE				низкий приоритет
18	У клиента должен быть изначально деактивирован столбец «Дата документа» (по задаче 1)	NOT DONE				Проверить Влада
19	При выборе столбцов должна быть кнопка «Сохранить» (сейчас сохраняется по закрытию, пользователи привыкли жать кнопку подтверждения, в итоге жмут «Сброс» и вынуждены выбирать столбцы заново. Кнопка «Сохранить» должна быть левее кнопки «Сброс»).	NOT DONE
20	Кнопки «Изменить статус», «История статусов» и т. п. не закреплены, в итоге они «заезжают» на основную таблицу.	DONE			15.11	Оформление?
21	В статусах поменять «Ошибка» на «Не доставлено»	NOT DONE
22	Сделать ссылку на создание претензии из окна изменение статусов	NOT DONE
23	При выборе типа претензии «Брак» должна появляться надпись красным около комментария «*поле обязательно для заполнения. Пожалуйста, опишите повреждение/неисправность». Поле комментарий при типе претензии «Брак» должно быть обязательным	NOT DONE
24	Изменить «Номер позиции» на «Код позиции»	NOT DONE
25	При типе претензии «Недовоз» должна появляться надпись у комментария (красным): «Пожалуйста, напишите, что именно не довезли и в каком количестве». Поле комментарий остается не обязательным.	NOT DONE
26	Переименовать тип претензии «Возврат» в «Отказ». Надпись у комментария - «Пожалуйста, укажите причину отказа». Поле «комментарий» остается не обязательным.	NOT DONE
27	Ссылка со страницы «история статусов» на основную таблицу	NOT DONE
28	После создания претензии/претензий по заявке должны появляться ссылки на данные по этим претензиям на странице с историей статуса	NOT DONE
29	После создания претензии/претензий по заявке должнен меняться статус заявки на «Создана претензия» (такого статуса сейчас нет).	NOT DONE
30	Статус «претензия удовлетворена». Проставляется вручную торговым представителем.	NOT DONE
31	Архивация заявок 3+ месяца. Продумать процедуру, где хранить, сделать ли отдельную вьюху, хватит ли места на сервере?	NOT DONE
32	Сохранение статуса «с задержкой» (в IE)	NOT DONE
33	«Ручной статус» не появляется своевременно в истории статусов (задержка?)	NOT DONE
34	Отсутствие «галок» в изменении маршрутного листа	NOT DONE
35	После нажатия «Изменить статус МЛ» (неважно, был ли изменен статус) при выборе заявки без МЛ и нажатии «изменить статус накладной» высвечиваются все накладные прошлого маршрутного листа	NOT DONE