## Лист1
№	Описание проблемы	Текущий статус	Плановая дата выполнения	Тест	Продакшн	Комментарий
1	Выбор столбцов - изначально нужен один набор для пользователей, в зависимости от типа пользователя (не все столбцы!)	DONE				При нажатии кнопки «Выбор столбцов» должны быть все столбцы, если сотрудник захочет, чтобы у него было больше информации
2	Изменить формат выбора даты (ввод цифр в календаре)	DONE	24.10.16			Найти плагин?
3	После изменения статусов выбранные столбцы «скатываются» до выбранных для данной роли.	NOT DONE				Объединить с 1-ой задачей
4	Оформление страницы	NOT DONE				С Юлей
5	Номер заявки + даты заявки в объединенной ячейке	NOT DONE				Отложить, Юля
6	Сумма заказа и сумма отгруженного по факту	NOT DONE				Вопрос к Даниле: где брать? Приоритет — высокий!
7	Претензия.	NOT DONE	24.10.16			Юля: прислать типы претензий
8	Прикрепить страницу с инфо по заявке к кнопке «история статусов»	DONE	15.10.16
9	Из шапки страницы с инфо по заявке убрать нули в датах	DONE